## Sheet1
任务名称 | 开始日期 | 耗时天数 | 结束日期
与用户进行需求访谈 | 2022-10-01 | 2 | 2022-10-03
分析需求并编写需求规格 | 2022-10-04 | 6 | 2022-10-10
编写软件需求规格说明书 | 2022-10-11 | 9 | 2022-10-20
用户确认需求规格 | 2022-10-21 | 4 | 2022-10-25
架构设计 | 2022-10-26 | 4 | 2022-10-30
数据库设计 | 2022-10-31 | 4 | 2022-11-04
UI设计 | 2022-11-05 | 4 | 2022-11-09
编写软件设计文档 | 2022-11-10 | 9 | 2022-11-19
原型开发 | 2022-11-20 | 4 | 2022-11-24
模块一编程 | 2022-11-25 | 9 | 2022-12-04
模块一单元测试 | 2022-12-05 | 4 | 2022-12-09
模块二编程 | 2022-12-10 | 9 | 2022-12-19
模块二单元测试 | 2022-12-20 | 4 | 2022-12-24
系统集成 | 2022-12-25 | 4 | 2022-12-29
编写软件测试文档 | 2022-12-30 | 9 | 2023-01-08
系统测试执行 | 2023-01-09 | 9 | 2023-01-18
问题修复和回归测试 | 2023-01-19 | 4 | 2023-01-23
用户验收测试 | 2023-01-24 | 4 | 2023-01-28
系统部署和数据迁移 | 2023-01-29 | 4 | 2023-02-02
编写用户使用说明书 | 2023-02-03 | 4 | 2023-02-07